30/9 2008 Aarhus

LANDSORGANISATION FOR BRYDNING

MEDLEM AF

DANMARKS

IDRÆTS-FORBUND,

FILA, CELA

Danmarks Brydeforbund - Puljen til idræt for vanskeligt

stillede børn

PROJEKTBESKRIVELSE.

Formål: 	At skabe kontakt mellem vanskeligt stillede nydanske og danske børn samt deres familier og danske brydeklubber.

At skabe gode idrætslige og personlige relationer mellem danske og nydanske børn i det idrætslige fællesskab som er brydesporten.

At gøre brydeklubbernes fællesskab til et mere tiltrækkende alternativ til evt. kriminelle fællesskaber.

Målgruppe:	Børn fra socialt belastede boligområder samt institutioner i brydeklubbernes lokalområde.

3-5 klasse svarende primært til alderen 9-12 år.

Målsætning: 	At 80 % af de startende gennemfører projektet og at 30 % af de startende efterfølgende fortsætter i klubberne som medlemmer på almindelige vilkår.

Evt. med kontingentstøtte eller lignende i en periode hvis det skønnes nødvendigt.

Metode: 	Ud fra tesen ”aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder” vil vi gennem en række aktiviteter skabe fælles oplevelser mellem forældre og børn mellem nydanskere og danskere/nydanskere som allerede er i klubberne mellem projektdeltagerne og atleterne fra deres oprindelseslande ved Verdensmesterskabernes i brydning 2009.

Tidsplan:	Projektet strækker sig over 6 mdr. fra juli til og med december 2009

Projektkoordinator ansættes to mdr. før til forberedelse af projektets opstart.

Betragtninger: 	Opgaven må ikke undervurderes. Relationer tager tid at opbygge.

Det er vores opfattelse at det er bedre at koncentrere sig om høj kvalitet for et mindre antal deltagere end at skyde med spredehagl i forhold til et større antal.

Relationer tager tid at opbygge og der er grænser for hvor mange man kan relatere sig til.

Det er vigtigt at danske klubber/foreninger tilbyder seriøse positive fællesskaber til de unge da kriminelle fællesskaber ellers står klar til at modtage de unge.

Vi vil gerne udnytte synergieffekten i forbindelse med VM 2009 i Herning. Dette er et kæmpearrangement hvor der arbejdes med mange forskellige delarrangementer heriblandt et venskabsprojekt med de mellemøstlige lande.

Brydning er en MEGET stor sport i mange mellemøstlige lande. Derfor vil mange nydanske forældre fra deres hjemlande kende den kultur og de værdier som kendetegner brydesporten. Vi tror denne baggrund kan være med til at trække mange forældre med ind i aktiviteterne i projektet og senere som almindelige medlemmer i klubberne.

Kontakten over en længere periode er vigtig, også selvom det betyder man måske må ”give køb” på nogle af de foreningsprincipper man ellers har.

Vi skal væk fra holdningen ”at de er velkomne på samme vilkår som alle andre”, men det er selvfølgelig målet på lidt længere sigt.

Denne målgruppe har større brug for støtte og vi skal behandle folk ens ved at behandle dem forskelligt.

Kontakten skal være SÅ lang at der skabes mulighed for en ægte forståelse af hvad en dansk idrætsforening er.

Der skal formuleres hvilke almene krav der stilles for at blive accepteret i klubben. (God kammerat, god hygiejne…..osv..)

Århus Kommune har dårlige erfaringer med enkeltstående projekter som ikke har været knyttet op på de frivillige foreninger. Aktiviteterne er stoppet når pengestrømmen er stoppet.  Samtidig er de lokale idrætsklubber blevet tappet for medlemmer da disse hellere vil gå til noget som er gratis.

Det er i klubbernes interesse at få flere medlemmer til at dyrke brydning, bl.a. derfor er det også i klubbernes interesse at aktiviteterne fortsætter efter projektet.

En vellykket integration kan medføre at der skabes gode rollemodeller i nærmiljøet hvilket vil lette den løbende integration i den efterfølgende periode.

1.	Indledende opgaver

Beskrivelse af projektet.

Hvem skal være tovholder i klubberne?

Indsende ansøgning om tilskud.

Ansættelse af projektkoordinator.

Udarbejdelse af handlingsplaner.

Indledende kontakt til øvrige samarbejdspartnere.

2.	Første etape – introduktion til brydning

Kontakt til medierne. Artikler/annoncer

Kontakt til hjemlandenes delegationer til VM

Fremstilling af informationsmateriale

Brydning som sommerferietilbud for de mange som går hjemme i ferien

Skolebrydning i lokalområdet

Beskrivelse og planlægning af aktiviteter.

F.eks.

Introduktionshold til brydning.

Brydeskoler/camps

Familiebrydning

Happenings på centrale steder i nærmiljøet

Træningssamarbejde med klubbens faste hold

Stævnetilbud mod andre klubber i projektet

Blandede forældreaftener med brydning/integration som tema

Fælles spisning

Deltagerne som har gennemført opstartsperioden modtager inden det første stævne et sæt trikoter/brydestøvler.

De faste brydere som stiller sig til rådighed for integrationsprocessen modtager et sæt trikoter eller brydestøvler.

3.	Anden etape – VM 2009 i Herning

Deltagerne får tilbud om at overvære VM 2009 sammen med klubbens øvrige tilskuere.

Bor tæt ved campingbyen og deltager i det sociale fællesskab. Får en oplevelse af hvordan brydning skaber venskaber og fællesskab på tværs af klubskel og landegrænser.

Deltagerne får lejlighed til at hilse på hjemlandets ”stjerner”. Hvilket kan medvirke til at man måske selv får lyst til at blive et stolt og anerkendt medlem af fællesskabet.

Holdkonkurrence mellem de involverede byer i forbindelse med VM, gerne i samme hal. Opmærksomhed på mulighed for live-streaming på nettet.

4.	Tredje etape – Konsolidering af relationer

Der arbejdes videre på at udvikle og konsolidere de påbegyndte relationer gennem fællesaktiviteter og oplevelser. F.eks.

Fællestræning

Paintball

Bowling

Fællesspisning og lignende

5.	Afslutning – en ny begyndelse

Projektet afsluttes med en klubaften eller anden aktivitet hvorefter deltagerne opfordres til at indgå i klub livet på almindelige betingelser.

Det afklares enkeltvis hvorvidt nogle har brug for yderligere økonomisk for at kunne fortsætte. Denne støtte søges ad relevante kanaler f.eks. kommune og DIF.

6.	Projektet evalueres

Hvor mange har gennemført projektet

Hvor mange er det lykkedes at få til at fortsætte i klubberne på almindelige betingelser.

Hvor mange er fortsat aktiv i brydesporten efter et år?

Hvorfor er folk evt. droppet ud? Der tages kontakt til dem som dropper ud i løbet af forløbet.

Hvad er årsagen til at nogle af dem som gennemfører forløbet alligevel ikke fortsætter under almindelige betingelser efter forløbet? Der tages kontakt til disse.

7.	Erfaringsformidling

Der udarbejdes efterfølgende en rapport som gennem Danmarks Brydeforbund formidles til de danske klubber.

Rapporten tilsendes DIF med tilbud om formidling af erfaringer i forbindelse med konferencer o.l.

Rapporten tilsendes de danske medier med tilbud om at stå til rådighed for interviews

8.	Budget

Der satses på 15 – 20 deltagende børn pr. klub.

Følgende klubber deltager i projektet:

Herning Brydeklub, Hercules Odense, Frem Randers, BK Thor Nykøbing, Kolding IF og Thrott Åbyhøj.

Klubberne i projektet er valgt fordi de er placeret tæt på socialt belastede boligområder med stor koncentration af nydanskere.

Klubberne har tilstrækkelig kvalitet til at kunne løfte opgaven.

En koordinator a 8 mdr.		225.000kr.

Ad hoc konsulentbistand		25.000kr.

Trænerhonorar (til introduktionshold og arrangementer 6 klubber * 52 timer * 125kr)		 		39.000 kr.

Personligt brydeudstyr		140.000 kr.

Mobil brydemadras			100.000 kr.

Informationsmateriale/annoncer		80.000kr.

Stævner og arrangementer		30.000kr

Transport til VM i Herning		30.000kr.

Overnatning ved VM 3dg/2nt		20.000 kr.

Billetter til VM			17.500kr.

Kilometer penge 			20.000kr.

Totalt:				726.500kr.

Ansvarlige for projektet vil være Presseansvarlig for VM i brydning Mads Bang Aaen, Breddekonsulent Palle Nielsen, Udviklingsudvalgsformand Morten Hansen samt den ansatte konsulent.

Vi har p.t. ikke ansat en konsulent, men har ca. 6 mdr. til det hvis vi får tilskuddet bevilget.